## 中央各機關補助款執行情形表
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國111年1月1日至12月31日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱	核定金額/預算金額			歲出分配數 / (4)	實 現 數					賸 餘 數
	補助款部分 / (1)	本府配合款部分 / (2)	合計 / (3)=(1)+(2)		補助款部分 / (5)	本府配合款部分 / (6)	合計 / (7)=(5)+(6)	實現數占歲出分配數之比率(%) / (8)=(7)/(4)	執行狀況說明	補助款部分 / (9)=(1)-(5)	本府配合款部分 / (10)=(2)-(6)	合計 / (11)=(9)+(10)
合 計	6,184,348,125	529,988,073	6,714,336,198	6,714,304,198	6,066,771,073	473,105,266	6,539,876,339	97.40		117,577,052	56,882,807	174,459,859
「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-和平區左棟衛生所拆除重建案	9,600,000	1,694,118	11,294,118	11,294,118	-		-	0.00	本案係衛生福利部核定跨年度計畫，執行期程為111年至114年。因本案地目為鄉村區特定目的事業用地且位址為山坡地，規劃設計需將各項因素(如簡易水保計畫、拆併建許可作業、管線申請與取得等)納入考量，故需較長前置作業時間，將俟細部設計書圖審查核定後，辦理後續工程發包作業。	9,600,000	1,694,118	11,294,118
「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-潭子區衛生所耐震補強案	4,342,000	766,235	5,108,235	5,108,235	-		-	0.00	工程已於111年11月17日開工，補強工程執行中，廠商未及於111年12月30日前申請請款作業，後續依預定工作進度辦理各期款項請領事宜。	4,342,000	766,235	5,108,235
傳染病防治計畫	5,976,000	3,078,000	9,054,000	9,054,000	5,756,589	3,001,137	8,757,726	96.73		219,411	76,863	296,274
建立優質之緊急醫療救護體系	237,000	193,900	430,900	430,900	222,000	190,150	412,150	95.65		15,000	3,750	18,750
加強原住民族及離島地區醫療保健服務	999,000	137,000	1,136,000	1,136,000	943,712	128,688	1,072,400	94.40		55,288	8,312	63,600
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新	15,000	3,000	18,000	18,000	15,000	3,000	18,000	100.00		-	-	-
原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	1,584,000	216,000	1,800,000	1,800,000	1,456,400	198,600	1,655,000	91.94		127,600	17,400	145,000
110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫	72,160	9,840	82,000	82,000	67,747	9,239	76,986	93.89		4,413	601	5,014
原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫	2,391,900	-	2,391,900	2,391,900	2,391,900	-	2,391,900	100.00		-	-	-
整合型心理健康工作計畫	9,255,000	3,967,000	13,222,000	13,222,000	9,255,000	1,473,299	10,728,299	81.14		-	2,493,701	2,493,701
強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務	90,325,000	38,711,000	129,036,000	129,036,000	79,503,579	32,761,802	112,265,381	87.00		10,821,421	5,949,198	16,770,619
醫起護少陪伴計畫	300,000	-	300,000	300,000	255,800	-	255,800	85.27		44,200	-	44,200
排除就醫障礙補助計畫	5,289,000	-	5,289,000	5,289,000	4,025,613	-	4,025,613	76.11	依據民眾申請辦理，為實支實付案件。	1,263,387	-	1,263,387
充實心衛社工駐點辦公空間及設施設備計畫	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	1,587,367	-	1,587,367	94.49		92,633	-	92,633
110年度充實心衛社工駐點辦公空間及設施設備計畫	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,046,678	-	1,046,678	87.22		153,322	-	153,322
菸害防制工作計畫	24,024,000	-	24,024,000	24,024,000	20,574,396	-	20,574,396	85.64		3,449,604	-	3,449,604
癌症防治人力計畫	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	4,073,303	-	4,073,303	74.06	因計畫人員陸續離職，且新增人力需待人事處核定後才可聘人，致經費賸餘。	1,426,697	-	1,426,697
衛生保健工作計畫	14,527,000		14,527,000	14,527,000	12,833,510		12,833,510	88.34		1,693,490	-	1,693,490
推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫	6,940,000		6,940,000	6,940,000	6,300,662		6,300,662	90.79		639,338	-	639,338
整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫	4,590,000	-	4,590,000	4,590,000	4,304,165	-	4,304,165	93.77		285,835	-	285,835
整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫	24,502,000	-	24,502,000	24,502,000	20,359,169	-	20,359,169	83.09		4,142,831	-	4,142,831
HPV疫苗接種服務計畫	5,991,160	5,386,000	11,377,160	11,377,160	3,724,774	7,121,781	10,846,555	95.34		2,266,386	-1,735,781	530,605
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫	1,200,000	164,000	1,364,000	1,364,000	912,282	163,658	1,075,940	78.88	因計畫經理人招聘困難又流動率高，致經費執行多有賸餘。	287,718	342	288,060
銀髮健身俱樂部補助計畫	1,000,000	143,360	1,143,360	1,143,360	669,312	143,360	812,672	71.08	1.因疫情影響導致原物料短缺，故執行單位之空間修繕未能如期完工，致無法請領設備費。 / 2.因執行期間受疫情影響，執行單位無法開班授課，專業服務費無法全數用罄。	330,688	-	330,688
銀髮健身俱樂部補助計畫	1,000,000	136,460	1,136,460	1,136,460	1,000,000	136,460	1,136,460	100.00		-	-	-
110年度銀髮健身俱樂部補助計畫	1,000,000	137,430	1,137,430	1,137,430	1,000,000	137,430	1,137,430	100.00		-	-	-
住宿式服務機構使用者補助方案	255,576,000	-	255,576,000	255,576,000	255,575,593	-	255,575,593	100.00		407	-	407
住宿式服務機構品質提升卓越計畫	87,765,039	-	87,765,039	87,765,039	85,914,604	-	85,914,604	97.89		1,850,435	-	1,850,435
長期照顧十年計畫2.0	4,202,289,000	237,000,000	4,439,289,000	4,439,289,000	4,163,279,829	196,363,245	4,359,643,074	98.21		39,009,171	40,636,755	79,645,926
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫	120,225,992	3,718,330	123,944,322	123,944,322	98,854,919	3,057,370	101,912,289	82.22		21,371,073	660,960	22,032,033
家庭照顧者支持性服務創新型計畫	23,279,000	720,000	23,999,000	23,999,000	19,558,274	604,897	20,163,171	84.02		3,720,726	115,103	3,835,829
失智照護服務計畫	70,078,000	2,168,000	72,246,000	72,246,000	69,418,021	2,146,950	71,564,971	99.06		659,979	21,050	681,029
中低收入失能老人機構公費安置費	69,257,000	231,638,400	300,895,400	300,895,400	69,201,600	225,464,200	294,665,800	97.93		55,400	6,174,200	6,229,600
失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	605,037	-	605,037	21.28	因受國內COVID-19疫情影響，投件不如預期，共核定5家單位，補助經費採實支實付；又其中1家受補助單位向本局申請撤銷計畫，故影響經費執行率。	2,237,963	-	2,237,963
護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	25,406,074	-	25,406,074	25,406,074	18,279,477	-	18,279,477	71.95	部分機構因受國內COVID-19疫情影響、多次招標均流標等因素導致工期延宕、無法如期完工，另有機構因故申請撤案，故影響經費執行率。	7,126,597	-	7,126,597
原住民族地區長期照顧服務試辦計畫	521,000	-	521,000	521,000	521,000	-	521,000	100.00		-	-	-
110年度長期照顧十年計畫2.0	1,080,316,800	-	1,080,316,800	1,080,316,800	1,080,065,463	-	1,080,065,463	99.98		251,337	-	251,337
110年度中低收入失能老人機構公費安置費	22,568,000	-	22,568,000	22,536,000	22,535,800	-	22,535,800	100.00		32,200	-	32,200
109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫	683,000	-	683,000	683,000	682,498	-	682,498	99.93		502	-	502