## 中央各機關補助款執行情形表
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國113年1月1日至3月31日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱 | 預算金額/核定金額 |  |  | 歲出分配數 (4) | 實 現 數 |  |  |  |  | 賸 餘 數
| 補助款部分 (1) | 本府配合款部分 (2) | 合計 (3)=(1)+(2) |  | 補助款部分 (5) | 本府配合款部分 (6) | 合計 (7)=(5)+(6) | 實現數占歲出分配數之比率(%) (8)=(7)/(4) | 執行狀況說明 | 補助款部分 (9)=(1)-(5) | 本府配合款部分 (10)=(2)-(6) | 合計 (11)=(9)+(10)
合 計 | 8570957332 | 788056245 | 9359013577 | 2385058340 | 1181873964.67 | 100401181.33 | 1282275146 | 53.7628 |  | 7389083367.33 | 687655063.67 | 8076738431 | 8076738431
前瞻基礎建設計畫-公有危險建築補強重建-原住民族及離島地區衛生所(室) | 8218000 | 11250000 | 19468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本計畫於113年1月至3月無分配數，尚無執行落後情事。本工程於113年3月5日決標，契約簽訂竣事，3月22日現地勘查，確認工區狀況，4月10日召開施工前協調會，預計4月30日開工。 | 8218000 | 11250000 | 19468000 | 19468000
112年度原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫 | 177000 | 0 | 177000 | 177000 | 103837 | 0 | 103837 | 58.665 | 已於112年10月核銷；墊付款經費於113年3月21日轉正。 | 73163 | 0 | 73163 | 73163
醫療爭議調解會運作 | 260000 | 112000 | 372000 | 37200 | 15270 | 0 | 15270 | 41.0484 | 本項剩餘經費擬支應醫療爭議調解委員出席費。 | 244730 | 112000 | 356730 | 356730
建立優質之緊急醫療救護體系 | 287000 | 123000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本案尚未經衛生福利部核定 | 287000 | 123000 | 410000 | 410000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫 | 598000 | 89600 | 687600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辦理招標作業中 | 598000 | 89600 | 687600 | 687600
加強原住民族及離島地區醫療保健服務-原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫 | 999000 | 150000 | 1149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 預計4月辦理第1季核銷作業 | 999000 | 150000 | 1149000 | 1149000
前瞻基礎建設計畫-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫 | 912000 | 0 | 912000 | 410326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待廠商請款後，辦理第三期款撥付。 | 912000 | 0 | 912000 | 912000
原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫 | 1200600 | 179400 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辦理招標作業中 | 1200600 | 179400 | 1380000 | 1380000
排除就醫障礙計畫 | 5225000 | 0 | 5225000 | 500000 | 343183 | 0 | 343183 | 68.6366 | 依民眾申請辦理，為實支實付案件。 | 4881817 | 0 | 4881817 | 4881817
整合型心理健康工作計畫 | 8352000 | 4498000 | 12850000 | 2550000 | 1758800 | 308631 | 2067431 | 81.0757 |  | 6593200 | 4189369 | 10782569 | 10782569
衛生福利部補助辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 | 153050000 | 102034000 | 255084000 | 73695000 | 29904001.6 | 21090331.4 | 50994333 | 69.1965 | 1.因聘用人員缺額尚未補足，刻正積極招募人力。 2.另第一季部分業務計畫尚在規劃中，致經費賸餘，將儘速辦理。 | 123145998.4 | 80943668.6 | 204089667 | 204089667
精神病人社區資源布建 | 1223000 | 816000 | 2039000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依據衛生福利部112年8月23日衛部心字第1121762684號函，本計畫將以代收代付方式執行，暫緩納入預算，預計辦理預算追減。 | 1223000 | 816000 | 2039000 | 2039000
「110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年)」補助計畫 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0
「110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)」補助計畫 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 規劃於6月完成經費相關撥付事宜。 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
銀髮健身俱樂部補助計畫 | 1000000 | 150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 規劃分別於6月及9月完成第一期款(55萬元)及第二期款(60萬元)相關撥付事宜。 | 1000000 | 150000 | 1150000 | 1150000
周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 | 4405560 | 0 | 4405560 | 479506 | 375410 | 0 | 375410 | 78.291 | 實現數較少之原因主要係臨時人員3月份薪資尚未核銷。 | 4030150 | 0 | 4030150 | 4030150
新住民保健通譯員服務計畫 | 3984000 | 0 | 3984000 | 600000 | 373500 | 0 | 373500 | 62.25 | 實現數較少之原因主要係2月份通譯服務費刻正辦理核銷中。 | 3610500 | 0 | 3610500 | 3610500
整合性預防及延緩失能計畫 | 29401000 | 0 | 29401000 | 1640000 | 1490776 | 0 | 1490776 | 90.901 | - | 27910224 | 0 | 27910224 | 27910224
預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 | 8703000 | 0 | 8703000 | 90000 | 55289 | 0 | 55289 | 61.4322 | 因計畫人員異動，臨時人員酬金執行數較低。 | 8647711 | 0 | 8647711 | 8647711
綜合保健工作計畫 | 68984000 | 0 | 68984000 | 18253734 | 10602781 |  | 10602781 | 58.0855 | 子計畫3：推動慢性病照護網執行率59.6%，因3月薪資元簽核中，另截至3月加班費臨時人員酬金-加班費，因無同仁申請加班，依實際使用情形核銷。 子計畫4：癌症篩檢執行率58.83%，因臨時人員尚未補足，另3月薪資尚未核銷、衛教行銷案(公車車體(14萬元)、廣播(14萬6,700元)、捷運廣告(14萬5,000元)已簽可，刻正執行中。郵簡、職場獎勵計畫及衛生所獎勵計畫規劃辦理中，預計4、5月執行。 子計畫6：HPV疫苗接種服務執行率78.06%，因臨時人員員3月薪資尚未核銷、聯繫會(1萬5,000元)核銷中；採購接種耗材(3萬3,520元)已簽可、宣導U型夾(9萬3,000元)簽核中，完成採購後盡速辦理核銷。 子計畫7-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫執行率3.8%，因3月分配數預計撥付經費予衛生所及補助參與健康醫院持續精進計畫之醫院，撥付衛生所經費刻正簽辦中；健康醫院持續精進計畫辦理公告中。 | 58381219 | 0 | 58381219 | 58381219
112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年) | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 規劃於6月完成經費相關撥付事宜。 | 600000 | 0 | 600000 | 600000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫 | 1200000 | 180000 | 1380000 | 423534 | 287675.07 | 42985.93 | 330661 | 78.0719 | 3月薪資87,502元核銷中，另賸餘5,371元為約用人員請假扣薪餘款及編列2代健保補充保費。 | 912324.93 | 137014.07 | 1049339 | 1049339
口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查 | 2200000 | 734000 | 2934000 | 381253 | 121563 | 0 | 121563 | 31.8851 | 實現數較少之原因如下： 1.臨時人員：3月薪資尚未核銷。 2.業務費：辦理口腔健康月活動及相關文宣品設計印製140,000元、文具用品請購40,000元尚在規劃辦理中。 | 2078437 | 734000 | 2812437 | 2812437
外國人健康檢查管理實施計畫 | 2852172 | 0 | 2852172 | 838584 | 614953 | 0 | 614953 | 73.3323 | 1-3月支出項目為112年度年終獎金與1-2月薪資。3月薪資尚在核銷。 | 2237219 | 0 | 2237219 | 2237219
傳染病防治計畫 | 5889000 | 3529666 | 9418666 | 1715856 | 1017271 | 316305 | 1333576 | 77.7207 | 尚有已推算之採購案及活動經費尚未核銷，須待採購交貨及活動結束後始辦理核銷。 | 4871729 | 3213361 | 8085090 | 8085090
流感疫苗接種工作計畫 | 25291000 | 0 | 25291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流感疫苗接種相關前置作業預計7月開始陸續辦理。 | 25291000 | 0 | 25291000 | 25291000
112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 | 34776000 | 0 | 34776000 | 34776000 | 12049533 | 0 | 12049533 | 34.649 | 1.112年度上半年度本方案獎勵費已撥付1,174萬3,318元(長照科:1,125萬6,893元、心健科:48萬6,425元)。 2.112下半年度本方案獎勵費共計1,098萬2,134元；已核定且已撥付30萬6,215元(心健科)，另已核定1,067萬5,807元(長照科)刻正辦理機構獎勵費核銷案。 3.預計112年度全數完成撥付後實現數為63.95%。 | 22726467 | 0 | 22726467 | 22726467
失能身心障礙者特殊需求加值服務 | 790000 | 0 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本案尚無分配數且目前計畫經費中央尚未核定。 2.113年3月8日已公開徵求，截至3月22日，已收到6家單位提出申請。 3.預計113年4月3日召開審查會議。 | 790000 | 0 | 790000 | 790000
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 | 174830000 | 9201579 | 184031579 | 53366475 | 30648420 | 1613075 | 32261495 | 60.4527 | 1.本補助計畫人事費占總經費89.8%。 2.衛福部113年核定照管人力共221名，較112年新增64名，已通過本市人事審查，刻正辦理人力招聘中。 3.衛福部3月20日函知113年調薪4%，故1月至3月尚未計算調增4%之薪資及尚未申報1月至3月加班費用。 | 144181580 | 7588504 | 151770084 | 151770084
聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 | 25962000 | 0 | 25962000 | 9080546 | 8579102 | 0 | 8579102 | 94.4778 | - | 17382898 | 0 | 17382898 | 17382898
失智照護服務計畫 | 74989000 | 3947000 | 78936000 | 39207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本計畫業於113年3月18日函送執行規劃書予衛福部，俟該部核定計畫及撥付經費後，儘速辦理服務單位簽約及第一期款撥付事宜(50%)。 | 74989000 | 3947000 | 78936000 | 78936000
112年度住宿式服務機構使用者補助方案 | 499820000 | 0 | 499820000 | 499820000 | 255909421 | 0 | 255909421 | 51.2003 | 本方案與社會局一同辦理，現階段方案受理結束，整理結報中，預計中央同意結案後將部分款項撥予社會局。 | 243910579 | 0 | 243910579 | 243910579
住宿式服務機構使用者補助方案 | 846636000 | 0 | 846636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本案尚無分配數且中央尚未公告本年度方案內容，往例為6月公告，將依中央公告時間，依規辦理。 | 846636000 | 0 | 846636000 | 846636000
家庭照顧者支持性服務創新型計畫 | 26087000 | 1373000 | 27460000 | 552974 | 328446 | 17287 | 345733 | 62.5225 | 1.本計畫1名家照督導人力於2月份離職，爰新人到職前無臨時酬金支出。 2.3月份人員臨時酬金於4月份支出，俟薪資簽核完成後撥付經費。 | 25758554 | 1355713 | 27114267 | 27114267
長期照顧十年計畫 2.0 | 6413814000 | 378738000 | 6792552000 | 1536742852 | 823443594 | 43339137 | 866782731 | 56.4039 | 因中央113年1月17日方公告「長照長照服務發展基金113年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準」，中央尚未核定本計畫，爰補助費用核定及核銷進度較預期晚。 | 5590370406 | 335398863 | 5925769269 | 5925769269
中低收入失能老人機構公費安置費 | 66969000 | 270951000 | 337920000 | 78000000 | 0 | 33673429 | 33673429 | 43.1711 | 1.本局於113年3月25日向中央申請第一期款項計3,345萬8,640元，待中央撥款中。 2.本案3月份核銷案件於4月辦理，故目前實現數1至2月份為43.17%。 | 66969000 | 237277571 | 304246571 | 304246571
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 | 3832000 | 0 | 3832000 | 3832000 | 2862600 | 0 | 2862600 | 74.7025 | 本案中央實際撥款金額為302萬2,000元，112年住宿式機構為7家，申請家數為5家機構，將鼓勵機構參與該計畫。 | 969400 | 0 | 969400 | 969400
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家) | 27009000 | 0 | 27009000 | 27009000 | 388539 | 0 | 388539 | 1.4386 | 1.本案中央實際撥款金額為2,047萬9,000元，112年一般護理之家為62家，申請家數為44家機構，將鼓勵機構參與該計畫。 2.獎補助撥款刻正簽辦中，加上預撥獎補助費1,936萬元，預計執行率為73.12%。 | 26620461 | 0 | 26620461 | 26620461
減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 (一般護理之家、住宿長照機構、團體家屋) | 39432000 | 0 | 39432000 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113年度本方案擬於7月中央開放審核後於8月辦理撥款。 | 39432000 | 0 | 39432000 | 39432000
1.請依預算書(含追加(減)預算)所列計畫逐項填列。
2「實現數」含累計實付數及預(暫)付數。
3.「實現數占歲出分配數之比率」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
4.計畫尚未分配者，請於「執行狀況說明」欄內說明預計規劃期程。