## 中央各機關補助款執行情形表
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國114年1月1日至3月31日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱 | 預算金額/核定金額 |  |  | 歲出分配數 (4) | 實 現 數 |  |  |  |  | 賸 餘 數
| 補助款部分 (1) | 本府配合款部分 (2) | 合計 (3)=(1)+(2) |  | 補助款部分 (5) | 本府配合款部分 (6) | 合計 (7)=(5)+(6) | 實現數占歲出分配數之比率(%) (8)=(7)/(4) | 執行狀況說明 | 補助款部分 (9)=(1)-(5) | 本府配合款部分 (10)=(2)-(6) | 合計 (11)=(9)+(10)
合 計 | 9378913115 | 816464646 | 10195377761 | 3402206364 | 2563875398 | 103733517 | 2667608915 | 78.4082 |  | 6815037717 | 712731129 | 7527768846 | 7527768846
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-衛生所(室)重擴建暨空間整修(修繕)工程計畫 | 2459000 | 368000 | 2827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目前委託鼎翰建築師事務所辦理修繕工程委託規畫設計監造服務中。 | 2459000 | 368000 | 2827000 | 2827000
外國人健康檢查管理實施計畫 | 3012000 | 0 | 3012000 | 886839 | 651918 | 0 | 651918 | 73.5103 | 本計畫約用人員1-2月薪水及113年年終獎金 | 2360082 | 0 | 2360082 | 2360082
流感疫苗接種工作計畫 | 4688000 | 93760 | 4781760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年度預計7月開始執行流感計畫。 | 4688000 | 93760 | 4781760 | 4781760
傳染病防治計畫 | 9302000 | 4668000 | 13970000 | 1438088 | 662235 | 220745 | 882980 | 61.3996 | 人員尚未聘足 | 8639765 | 4447255 | 13087020 | 13087020
醫療爭議調解會運作 | 350000 | 150000 | 500000 | 500000 | 260960 | 111840 | 372800 | 74.56 | 委員出席費(按日案件計資酬金)已用罄，剩餘一般事務費之經費，將於本年度各月份誤餐費使用或俟年中依經費運用情況勻支於委員出席費使用 | 89040 | 38160 | 127200 | 127200
建立優質之緊急醫療救護體系計畫 | 250000 | 108000 | 358000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 中央尚未核定計畫 | 250000 | 108000 | 358000 | 358000
急救站整備及人員訓練計畫 | 13500000 | 5786000 | 19286000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 中央尚未核定計畫 | 13500000 | 5786000 | 19286000 | 19286000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫 | 397708 | 195886 | 593594 | 0 |  |  | 0 | 0 | 已完成標案採購作業並決標，刻正辦理履約交貨。 | 397708 | 195886 | 593594 | 593594
原住民族及離島地區醫療保健服務-原住民族地區原住民就醫及照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫 | 999000 | 150000 | 1149000 | 574500 | 499500 | 75000 | 574500 | 100 |  | 499500 | 75000 | 574500 | 574500
擴大山地原鄉非原住民及孕產婦產前檢查及生產使用交通費補助計畫 | 349000 | 53000 | 402000 | 201000 | 174500 | 26500 | 201000 | 100 |  | 174500 | 26500 | 201000 | 201000
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 | 1322000 | 0 | 1322000 | 1322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 為墊付案，實現數於4月轉正。 | 1322000 | 0 | 1322000 | 1322000
113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 為墊付案，實現數於4月轉正。 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000
排除就醫障礙計畫 | 5569000 | 0 | 5569000 | 1550000 | 324682 | 0 | 324682 | 20.9472 | 依民眾申請辦理，為實支實付案件。 | 5244318 | 0 | 5244318 | 5244318
整合型心理健康工作計畫 | 8397000 | 4522000 | 12919000 | 2550000 | 410758 | 221178 | 631936 | 24.7818 | 年度規劃方案及訓練活動尚陸續執行中，將依進度盡速辦理核銷事宜。 | 7986242 | 4300822 | 12287064 | 12287064
強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 | 172402000 | 114935000 | 287337000 | 68071000 | 33889299 | 22592866 | 56482165 | 82.9754 |  | 138512701 | 92342134 | 230854835 | 230854835
精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案 | 13400000 | 0 | 13400000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 以招標方式遴選廠商辦理，將依進度執行。 | 13400000 | 0 | 13400000 | 13400000
改善精神復健機構公共安全 | 2404000 | 0 | 2404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 為本年度新興補助計畫，中央尚在規劃中。 | 2404000 | 0 | 2404000 | 2404000
精神病人社區資源布建 | 1023000 | 682000 | 1705000 | 495000 | 201126 | 134085 | 335211 | 67.7194 | 年度規劃方案陸續執行中，將依進度盡速辦理核銷事宜。 | 821874 | 547915 | 1369789 | 1369789
113年度銀髮健身俱樂部補助計畫 | 1000000 | 150000 | 1150000 | 0 | 1000000 | 150000 | 1150000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年) | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3月無分配數，預計於4月完成經費撥付事宜。 | 400000 | 0 | 400000 | 400000
113年度綜合保健工作計畫-菸害防制工作 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 189904 | 0 | 189904 | 69.056 | 1.是項經費為墊付款(113年追加補助經費)，且編列為差旅費項目，爰依實際差勤情形予以核銷。 2.本計畫113年全年度經費共計2,556萬5,000元，執行數為2,534萬3,275元，計畫整體執行率已達99.13%。 | 85096 | 0 | 85096 | 85096
113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2359954 | 0 | 2359954 | 98.3314 | - | 40046 | 0 | 40046 | 40046
113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 | 30199000 | 0 | 30199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3月無分配數，本計畫須俟國健署完成期末報告審查，並預計於8月辦理核銷轉正事宜。 | 30199000 | 0 | 30199000 | 30199000
整合型口腔健康促進計畫 | 4115000 | 1372000 | 5487000 | 724532 | 190196 | 0 | 190196 | 26.2509 | 因本計畫中央尚未核定，俟核定後將儘速依相關規劃積極辦理。 | 3924804 | 1372000 | 5296804 | 5296804
113年度新住民保健通譯員服務計畫(追加案) | 503000 | 0 | 503000 | 503000 | 503000 | 0 | 503000 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0
新住民保健通譯員服務計畫 | 4974000 | 0 | 4974000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 100 | - | 4674000 | 0 | 4674000 | 4674000
綜合保健工作計畫 | 86347000 | 0 | 86347000 | 14106774 | 11910959 | 0 | 11910959 | 84.4343 | - | 74436041 | 0 | 74436041 | 74436041
預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 | 8573000 | 0 | 8573000 | 183904 | 180508 | 0 | 180508 | 98.1534 | - | 8392492 | 0 | 8392492 | 8392492
地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫 | 2400000 | 0 | 2400000 | 93160 | 90086 | 0 | 90086 | 96.7003 | - | 2309914 | 0 | 2309914 | 2309914
原住民族及離島地區醫療保健服務業務-部落社區健康營造計畫 | 1200000 | 180000 | 1380000 | 369732 | 295749 | 34312 | 330061 | 89.2703 | - | 904251 | 145688 | 1049939 | 1049939
整合性預防及延緩失能計畫 | 29074000 | 0 | 29074000 | 1310100 | 1310100 | 0 | 1310100 | 100 | - | 27763900 | 0 | 27763900 | 27763900
113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 1686305 | 0 | 1686305 | 80.3002 | - | 413695 | 0 | 413695 | 413695
失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫 | 698000 |  | 698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本案尚無分配數。 2.114年2月14日已公開徵求，截至2月28日，已收到8家單位提出申請。 3.已於114年3月13日召開審查會議。 | 698000 | 0 | 698000 | 698000
113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫 | 12700000 |  | 12700000 | 12700000 | 9837572 | 0 | 9837572 | 77.4612 | 本案為113年墊付案，經查本案3處據點為新承接單位，自公告日(113年2月16日)起開始服務，且服務初期家照專員未聘足，致經費執行率未達80%。 | 2862428 | 0 | 2862428 | 2862428
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家) | 31658000 |  | 31658000 | 31658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衛生福利部於113年3月12日衛部照字第1141560295號函撥付第二期款(機構獎勵金)至本局，俟機構提供領據後辦理撥付事宜。 | 31658000 | 0 | 31658000 | 31658000
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 | 5124000 |  | 5124000 | 5124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本案中央實際撥款金額為503萬6,000元。 2.目前已核銷經費(第一期款)業務費10萬6,399元，刻正辦理第二期款(483萬)核銷。 2.113年住宿式機構為9家，申請家數為8家。 | 5124000 | 0 | 5124000 | 5124000
112年度長照2.0整合型計畫 | 1322244000 |  | 1322244000 | 1322244000 | 1311488528 | 0 | 1311488528 | 99.1866 | - | 10755472 | 0 | 10755472 | 10755472
聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 | 36005000 |  | 36005000 | 26507056 | 26507056 | 0 | 26507056 | 100 | - | 9497944 | 0 | 9497944 | 9497944
長期照顧十年計畫2.0 | 6363423000 | 381042000 | 6744465000 | 1700592942 | 1096906797 | 57731937 | 1154638734 | 67.8962 | 因中央114年3月14日方核定本計畫，爰補助費用核定及核銷進度較預期晚。 | 5266516203 | 323310063 | 5589826266 | 5589826266
家庭照顧者支持性服務創新型計畫 | 3971000 | 209000 | 4180000 | 900557 | 584022 | 30738 | 614760 | 68.2644 | 1.本計畫編列4名家照督導人力，目前尚缺額2名家照督導，刻正辦理人力招聘中。 2.衛福部113年3月28日函知「補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫」之社工人員起薪配合114年軍公教員工待遇幅度調整3%，因衛福部尚未核定故未調整薪資及申報1月至3月加班費用。 | 3386978 | 178262 | 3565240 | 3565240
失智照護服務計畫 | 79650000 | 4193000 | 83843000 | 41704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本計畫業於114年2月14日函送執行規劃書予衛福部，俟該部核定計畫及撥付經費後，儘速辦理服務單位簽約及第一期款撥付事宜(50%)。 | 79650000 | 4193000 | 83843000 | 83843000
住宿式服務機構使用者補助方案 | 841423527 |  | 841423527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本案尚無分配數且中央尚未公告本年度方案內容，援例為6月公告，將依中央公告時間，依規辦理。 | 841423527 | 0 | 841423527 | 841423527
住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 | 182000 |  | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.本案尚無分配數且目前計畫經費中央尚未核定。 2.114年住宿式機構為10家，申請家數為8家。 | 182000 | 0 | 182000 | 182000
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 | 180110000 | 9480000 | 189590000 | 56015680 | 39272253 | 2066963 | 41339216 | 73.7994 | 1.本補助計畫人事費占總經費92.4%。 2.衛福部114年核定照管人力共221名，截至114年3月28日已聘用169名人力(照專156名及督導13名)，並積極於每周辦理人力招聘面試。 3.預計114年調薪3%，爰114年度中央政府總預算案尚未完成，故1月至3月尚未計算調增3%之薪資及尚未申報1月至3月加班費用。 | 140837747 | 7413037 | 148250784 | 148250784
減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 | 1499000 |  | 1499000 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、中央於113年8月9日以衛部顧字第1131962076號匡列本局該計畫行政費149萬9,000元，業納入本局預算。 2、本局又於114年2月4日以府授衛照字第1140015555號函送經費分配表予中央，後續待中央核定後向中央請領第1期款(70%)，並於114年6月方案執行後，依規核銷撥款。 | 1499000 | 0 | 1499000 | 1499000
中低收入失能老人機構公費安置費計畫 | 67178880 | 288127000 | 355305880 | 81000000 | 5026693 | 20337353 | 25364046 | 31.3136 | 1.本局於114年3月14日向中央申請第一期款項計3,358萬9,440元，待中央撥款。 2.本案3月份核銷案件於4月辦理，故目前實現數1至2月份為31.31%。 | 62152187 | 267789647 | 329941834 | 329941834
113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 | 17163000 |  | 17163000 | 17163000 | 17160738 | 0 | 17160738 | 99.9868 | - | 2262 | 0 | 2262 | 2262
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.請依預算書(含追加(減)預算)所列計畫逐項填列。
2「實現數」含累計實付數及預(暫)付數。
3.「實現數占歲出分配數之比率」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
4.計畫尚未分配者，請於「執行狀況說明」欄內說明預計規劃期程。