| 臺中市政府衛生局 102年度施政績效報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 前言 本局以營造「活力、健康、快樂」的大臺中為使命，積極提供優質的衛生醫療與健康照護服務，並以「建立優質就醫環境」、「維護飲食用藥安全」、「加強預防保健」、「強化傳染病疫情監視與防治」及「強化自殺防治網絡」為102年度施政目標。 此外，依據市長政見、市政白皮書、民意調查結果、地方永續發展指標及地方競爭力評比指標等，列出優先發展課題，訂定六大推動策略，包括：(一)健康促進生活化(二)醫療救護有品質(三)堅實的傳染病防治網(四)食品藥物要安全 (五)心理健康又快樂(六)高齡友善 幸福臺中，藉由此六大策略，本局各施政目標達成度皆達100%。 - 目標達成情形 - 業務面向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  | 建立優質就醫環境，落實醫療及護理機構管理，提升醫療及長期照護服務品質，建構完整醫療救護體系。(15%) | 執業醫師數/每萬人口數(5%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 每年增加上年度執業人口數0.1人/ 每萬人口數 ◎達成情形分析: 統計本市每萬人口執業醫師數為31.39人，較101年每萬人口醫師數30.85人，增加0.54人/每萬人口數。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  |  | 每年定期完成護理之家督導考核(5%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： （本年度督導考核護理之家家數/本年度立案護理之家家數）×100% ◎達成情形分析: 轄內計54家護理之家，已於本年10月全數完成督導考核。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 |  |  | 輔導轄內醫院完成針對評鑑或不定期追蹤訪查建議事項檢討改善(5%) |  |  | 100％ |  | 100％ |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： （本年度完成改善醫院家數/本年度接受評鑑或不定期訪查醫院家 數）×100% ◎達成情形分析: 本市102年度接受評鑑或不定期訪查醫院家數為23家，本局除輔導本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度接受評鑑或訪查之23家醫院依委員建議事項予以檢討改善外，另配合年度醫院督導考核，輔導轄內66家醫院對於上次評鑑建議事項完成改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 |  | 維護飲食用藥安全，確保市民「藥求安全 食在安心」生活機能，加強食品安全之稽核管理，推動業者衛生自主管理認證及用藥安全、食品衛生教育宣導，加強不法藥物、化粧品查緝。(15%) | 抽驗藥物及化粧品(3%) |  |  | 420件 |  | 424件 |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 每年抽驗藥物及化妝品檢體件數 ◎達成情形分析: 抽驗藥物及化粧 品計424件(達成度100％)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 |  |  | 提升業者參加認證比例(5%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： （輔導家數/參與家數）×100% ◎達成情形分析: 102年度報名133家食品業者，完成輔導133家，完成輔導比例達100％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 |  |  | 執行用藥安全、食品衛生教育宣導場次(2%) |  |  | 110場次 |  | 110場次 |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 102年度預定達成宣導場次 ◎達成情形分析: 針對社區民眾執行用藥安全與食品衛生宣導達110場次，目標數完成率達100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七 |  |  | 食品安全稽核限期改善完成率(5%) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： （完成限期改善家數/開立限期改善家數）×100% ◎達成情形分析: 102年度食品安全稽核（GHP表單）限期改善家數502家，皆於期限內完成改善，目標達成率100％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 |  | 加強預防保健、落實癌症篩檢。(15%) | 新住民生育健康指導及建卡管理達成率(5%) |  |  | 95% |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 依據衛生福利部國民健康署：婦幼健康管理資料庫統計分析 ◎達成情形分析: 新住民生育健康指導及建卡管理達成率達100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九 |  |  | 達成每年口腔黏膜篩檢數(5%) |  |  | 60,000人 |  | 60,500人 |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 每年口腔黏膜篩檢數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎達成情形分析: 102年度完成口腔黏膜篩檢共計60,500人；達成度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十 |  |  | 提升口腔癌篩檢陽性追蹤率(5%) |  |  | 70% |  | 75% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： （陽性個案追蹤數/陽性個案數）×100% ◎達成情形分析: 口腔癌篩檢發現陽性個案1,000人，完成追蹤確診750人，追蹤完成比率為75%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一 |  | 強化傳染病疫情監視與防治，落實追蹤各項常規疫苗接種率及合約醫療院所冷運冷藏管理，提升高危險族群愛滋病毒篩檢率、結核病接觸者檢查及高危險族群篩檢情形。(15%) | 高危險群愛滋病毒篩檢率(4%) |  |  | 90% |  | 129% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 高危險族群總篩檢人數÷（本市15-49歲年中人口數×5%）100% ◎達成情形分析: 共計篩檢57,105人次，篩檢率達129%(較101年40,779人次提升40%)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二 |  |  | 提升各項預防接種基礎劑完成率(4%) |  |  | 95% |  | 98.02% |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 接種數/應接種數×100﹪ ◎達成情形分析: 基礎劑接種數165,869人，應接種數169,214人，完成率達98.02%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三 |  |  | 結核病高危險族群篩檢數(3%) |  |  | 100% |  | 129% |  | 100 |  | ★ |  |  | 102年度結核病高危險族群篩檢目標人數23,000人 ◎達成情形分析: 辦理接觸者、矯正機關、山地鄉巡檢及經濟弱勢族群等結核病高危險族群胸部X光巡迴篩檢共計29,841人，包括:矯正機關篩檢11,796人、經濟弱勢族群10,227人、山地鄉篩檢1,936人、接觸者檢查4,917人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十四 |  |  | 定期執行校園及人口密集機構疫情監測，早期偵測群聚事件發生(4%) |  |  | 100％ |  | 100% |  | 100 |  | ★ |  |  | 通報家數/應通報家數×100% ◎達成情形分析: 通報家數187家，應通報家數187家，完成率達100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十五 |  | 強化自殺防治網絡，提升心理輔導層次，加強社區宣導活動，以提升全民身心健康。(10%) | 每年定期完成醫院自殺防治通報督導考核(10%) |  |  | 18家 |  | 21家 |  | 100 |  | ★ |  |  | ※衡量標準： 102年度預定完成18家 ◎達成情形分析: 共計完成21家自殺防治通報責任醫院督導考核，達成度100％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、人力面向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  | 合理調整機關員額，建立活力政府(15%) | 依法足額進用身心障礙人員及原住民人數(5%) |  |  |  | 是 |  | 是 |  | 100 |  | ★ |  |  |  | ※衡量標準： 是否依法足額進用身心障礙及原住民人員 ◎達成情形分析: 依法足額進用身心障礙人員共11人及原住民人數共4人。 |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  |  | 機關年度預算編制員額成長率百分比(5%) |  |  |  | ≦0 |  | =0 |  | 100 |  | ★ |  |  |  | ※衡量標準： (102年度－101年度預算員額數）÷本年度預算員額數×100﹪ ◎達成情形分析: 101年度編制員額187人，102年度仍維持編制員額187人，本局貫徹員額精簡政策及撙節人事經費，總員額管制達成「零成長」目標。 |  |  |  |  |  |
|  | 三 |  |  | 分發考試及格人員比例(5%) |  |  |  | 50﹪ |  | 61.9% |  | 100 |  | ★ |  |  |  | ※衡量標準： 機關提報考試職缺數÷機關年度總出缺數）×100﹪ ◎達成情形分析: 本局提報考試職缺數為13人，總額編制出缺總數為21人，分發考試及格人員比例達61.9%。 |  |  |  |  |  |
|  | 三、經費面向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效目標 |  |  | 衡量指標 |  |  |  | 原訂目標值 |  | 達成目標值 |  | 達成度 |  | 評估燈號 |  |  |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  | 1.落實各機關年度資本門預算執行(15%) | 經常門預算執行率(10%) |  |  |  | 90％ |  | 90.63% |  | 100 |  | ★ |  |  |  | ※績效衡量： (經常門實支數+應付未付數+節餘數)/經常門預算數*100% ◎達成情形分析: 各單位本撙節支出原則，落實年度經常門預算執行，執行率達90.63%(919,537,097÷1,014,647,000)*100%)。 |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  |  | 資本門預算執行率(5%) |  |  |  | 90％ |  | 98.78% |  | 100 |  | ★ |  |  |  | ※衡量標準： (資本門實支數+應付未付數+節餘數)/資本門預算數*100% ◎達成情形分析: 各單位落實年度資本門預算執行，執行率達98.78%（27,704,027÷28,046,000*100%)。 |  |  |  |  |  |
| 註:評估燈號(綠燈「 |  |  |  |  | ★ | 」表示「績效良好」;黃燈「 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  | 」表示「績效及格」;紅燈「 |  |  |  |  |  |  |
| ● |  | 」表示「績效欠佳」;白燈「□」表示「績效不明」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 參、績效總評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、評估燈號(綠燈「 |  |  |  | ★ | 」表示「績效良好」;黃燈「 |  |  | ▲ | 」表示「績效及格」;紅燈 |  |  |  |  |
|  | 「 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 」表示「績效欠佳」;白燈「□」表示「績效不明」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 策略績效目標(業務面向) |  |  |  |  |  | 項次 | 衡量指標 |  |  | 評估燈號 |  |  |  |
|  | 一 |  | 建立優質就醫環境，落實醫療及護理機構管理，提升醫療及長期照護服務品質，建構完整醫療救護體系。 |  |  |  | 1 | 執業醫師數/每萬人口數 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 二 |  |  |  |  |  | 2 | 每年定期完成護理之家督導考核 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 三 |  |  |  |  |  | 3 | 輔導轄內醫院完成針對評鑑或不定期追蹤訪查建議事項檢討改善 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 四 |  | 維護飲食用藥安全，確保市民「藥求安全 食在安心」生活機能，加強食品安全之稽核管理，推動業者衛生自主管理認證及用藥安全、食品衛生教育宣導，加強不法藥物、化粧品查緝。 |  |  |  | 1 | 抽驗藥物及化粧品 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 五 |  |  |  |  |  | 2 | 提升業者參加認證比例 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 六 |  |  |  |  |  | 3 | 執行用藥安全、食品衛生教育宣導場次 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 七 |  |  |  |  |  | 4 | 食品安全稽核限期改善完成率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 八 |  | 加強預防保健、落實癌症篩檢。 |  |  |  | 1 | 新住民生育健康指導及建卡管理達成率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 九 |  |  |  |  |  | 2 | 提升口腔癌篩檢陽性追蹤率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十 |  |  |  |  |  | 3 | 達成每年口腔黏膜篩檢數 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十一 |  | 強化傳染病疫情監視與防治，落實追蹤各項常規疫苗接種率及合約醫療院所冷運冷藏管理，提升高危險族群愛滋病毒篩檢率、結核病接觸者檢查及高危險族群篩檢情形。 |  |  |  | 1 | 高危險群愛滋病毒篩檢率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十二 |  |  |  |  |  | 2 | 提升各項預防接種基礎劑完成率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十三 |  |  |  |  |  | 3 | 結核病高危險族群篩檢數 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十四 |  |  |  |  |  | 4 | 定期執行校園及人口密集機構疫情監測，早期偵測群聚事件發生 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 十五 |  | 強化自殺防治網絡，提升心理輔導層次，加強社區宣導活動，以提升全民身心健康。 |  |  |  | 1 | 每年定期完成醫院自殺防治通報督導考核 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 策略績效目標(人力面向) |  |  |  |  |  | 項次 | 衡量指標 |  |  | 評估燈號 |  |  |  |
|  | 一 |  | 合理調整機關員額，建立活力政府 |  |  |  | 1 | 依法足額進用身心障礙人員及原住民人數 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 二 |  |  |  |  |  | 2 | 機關年度預算編制員額成長率百分比 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 三 |  |  |  |  |  | 3 | 分發考試及格人員比例 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 策略績效目標(經費面向) |  |  |  |  |  | 項次 | 衡量指標 |  |  | 評估燈號 |  |  |  |
|  | 一 |  | 1.落實各機關年度資本門預算執行 |  |  |  | 1 | 經常門預算執行率 |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 二 |  |  |  |  |  | 2 | 資本門預算執行率 |  |  | ★ |  |  |  |

二、績效綜合分析：

本局從「業務」、「人力」及「經費」等3個面向，研訂8項策略績效目標，下設20項具代表性、可量化之績效衡量指標，本年度各項衡量指標達成情形如下：

(一)綠燈者20項，佔各項衡量指標之100%[(20/20)×100%]。

(二)黃燈者0項（0%）。

(三)紅燈者0項（0%）。

(四)白燈者0項（0%）。

# 肆、未達目標項目檢討：

本局20項衡量指標達成度皆為100%，無未達目標項目。

| 伍、推動成果具體事蹟 一、業務面向： - 策略績效目標一：建立優質就醫環境，落實醫療及護理機構管理，提升醫療及長期照護服務品質，建構完整醫療救護體系 1、於5-10月會同本府都發局、消防局、環保局，完成辦理本市54家護理之家及66家醫院督導考核，消防安檢全數通過，通過率達100%。 2、完成本市16家(17家院區)急救責任醫院急診醫療救護業務督導考核，急診室人員及設備皆符合規定。 3、辦理醫療糾紛調解，促進醫病和諧，本年度共調解64件，和解23 件(和解率35.9%)。 4、培訓CPR師資，整合跨局處資源，共同推廣全民CPR宣導，共培訓172人師資，宣導9萬2593人次。 5、積極推廣場所設置AED：目前計有796台AED，每十萬人口為29.6臺， 五都排行第一。 6、輔導中山附醫辦理「山地離島地區醫療給付效益提升計畫-IDS」，建構和平區整合性醫療照護網，提供全人照護服務，並於梨山衛生所提供全天候24小時醫師駐診醫療服務。 7、 辦理70歲以上銀髮族暨55歲以上原住民全口活動式假牙裝置補助計畫，共提供2,280位免費口腔篩檢及補助866位裝置全口活動式假牙。 - 策略績效目標二：維護飲食用藥安全，確保市民「藥求安全 食在安心」生活機能，加強食品安全之稽核管理，推動業者衛生自主管理認證及用藥安全、食品衛生教育宣導，加強不法藥物、化粧品查緝 １、食品安全之稽核管理： - 每年訂定日常稽查管理計畫書，依GHP（食品良好作業規範）執行稽查工作，提升稽核食品業者自主管理成效。102年稽查食品業總計6,708家，不符合規定502家，不合格率7.4％；另外分析稽查3,662家餐飲業者GHP不符原因：從業人員未辦理健康檢查佔38.6%，環境衛生不佳佔總原因次數之23. 4%，人員衛生缺失，佔總原因次數之21.2%，食材管理不當佔總原因次數之16.8%，不符規定業者經輔導追蹤後均改善符合規定。 - 針對經中央公告應符合食品安全管制系統（HACCP）之產業，如水產品、肉類加工業、餐盒食品工廠、乳品加工食品業，派員執行符合性查核，102年稽查64家，並依缺失程度分為A、B及C三級，按評定等級落實追蹤查核，以提升專業食品工廠之衛生管理。 - 為避免化工原料流入食品，針對兼售食品添加物之化工原料行14家專案辦理現場實地輔導，並全面稽查本市食品添加物製造、進口及販售業者之GHP符合性查核計105家次，另已輔導63家食品添加物製售業者於食品添加物登錄平台「fadenbook」登入。 - 落實餐飲業者落實餐廳分級制度，敦聘專家、學者會同評鑑本市優良餐廳，依評鑑結果計48家獲得標章，其中33家評為優級、15家評為良級；另結合弘光科技大學實地訪查162家早餐店，輔導業者落實「環境整潔」、「人員衛生」、「餐具乾淨」及「食材安全」四大目標，並建立衛生自主管理機制，結果有94家業者通過評核，其中優級54家、良級40家。 - 針對歷年違規率較高食品、中央指定抽驗項目及地方產業特性訂定食品抽驗計畫，定期抽驗蔬、果、魚、肉、米、豆類製品及其他相關食品，並接受民眾檢舉及廠商之委託檢驗，102年共抽驗2,079件，不合格率5.68%，均依規查處及追蹤。 - 推動業者衛生自主管理認證： - 積極辦理分階段開放食品業者衛生管理輔導評核業別，除持續輔導原開放之烘焙業、餐飲業、觀光夜市、校園團膳業、食材業及素食加工業，並開放冷飲冰品業及麵、豆製造業等業別。 - 於3月21日召開「102年度食在安心計畫評核前專家學者會議」確立年度評鑑標準，並於4月15日(發文日)完成訂定「臺中市政府衛生局食在安心標章驗證管理要點」，確立輔導驗證標準作業流程及本標章驗證計畫退場機制。 - 自102年4月起，積極向經濟部智慧財產局申請「臺中食在安心」標章註冊為證明標章，預定於103年1月確認核定結果。 - 分別於102年上半年及下半年度完成輔導食品業者衛生自主管理作業並完成評核，且於5月24日及11月1日辦理期中及期末成果發表會，並授予通過業者「食在安心」標章。 - 102年度報名133家食品業者，完成輔導133家，經輔導通過123家（含遷址、結束營業等業者因素），通過評核比例達92.5％，完成輔導比例達100％；相較101年度輔導通過108家，本年度新增輔導通過家數比例達113.9%。 3、用藥安全、食品衛生教育宣導： - 辦理健康飲食及用藥安全社區宣導，藉由健康講座、座談會或活動與民眾面對面進行宣導，運用志工走向社區服務民眾，接受諮詢提供可近性服務，建立民眾正確觀念，共計完成110場次宣導活動、28604人次參與。 - 透過傳播媒體(如跑馬燈、網路宣播、電子報、平面媒體、車體、廣告託撥、新聞報導、戶外看板及紅布條等)，播放健康飲食及用藥安全宣導標語，增加宣導效益，共計91次。 - 藉由辦理食品論壇、業者講習等方式宣導政策方向，並與出席代表共同討論達成共識，召開21場次，共計4405人參加。 - 臺中市健康小學堂競賽活動：於6月29日結合教育局辦理，共有近百名國小學童及家長參賽，競賽活動包含益智問答、話劇比賽與親子趣味競賽，並媒合藥師及藥劑生到校教導孩童、教師正確用藥及食品衛生觀念。 - 自製宣導教材：研發針對不同族群所適用之教材，包含：宣導提袋、健康學習板、羅馬旗、多功能手冊及書籤，共計5款。 - 為確保市民用藥安全，積極結合檢、警、調查緝不法藥物，除就電視、網路、報章雜誌、電台等各類之媒體，進行廣告監控之外，並就藥局、藥房、網路郵購、夜市及地攤等不法藥物流通管道，加強查緝，阻絕不法藥物，以維護民眾健康。102年執行不法藥物查緝，計查獲121件涉違規檢體，其中移送臺中地檢署偵辦檢體計52件檢體。 - 策略績效目標三：整合醫療資源，擴大基層參與，建立完整口腔癌篩檢網絡；推動新住民婦女健康管理機制，提供6歲以下子女居家事故傷害防制指導，以促進婦幼健康。 1、口腔癌黏膜篩檢數及篩檢陽性追蹤率：透過電視、廣播託播（如：廣告、新聞報導）60檔次。平面媒體（如：社區報紙、新聞稿）15則、戶外廣告的方式（如：LED燈、看板）10面。 - 辦理社區民眾需求進行檳榔防制宣導活動，配合活動進行口腔黏膜篩檢達100場次。 - 辦理社區健康篩檢整合式篩檢計畫-提供民眾到點服務的整合式(成人預防保健、子宮頸抹片、乳攝、大腸癌及口腔癌)篩檢特套餐，提供全人服務、一次到位的篩檢服務，共辦理220場次。 - 辦理2場非牙科、耳鼻喉科之專科醫師口腔黏膜檢查教育訓練，培訓基層醫療提供口腔癌篩檢人力資源。共有68位醫師完成訓練。 - 積極診所訪查輔導，協助針對困難問題擬定解決措施，以提高參與口腔癌篩檢服務之意願；由300家增加到454家。 - 口腔癌篩檢發現陽性個案1,000人，透過電訪及家訪積極追蹤個案完成確診750人，追蹤完成比率達75%。 - 新住民生育健康指導及建卡管理達成率： - 102年1-12月外籍配偶建卡管理達成率100%，大陸配偶建卡管理達成率100%。 - 本市培育27名資深生育保健通譯員於18區衛生所服務，為提升其服務能力及品質，於102年8月26日辦理年「新住民衛生保健」暨「外籍配偶通譯員」訓練。102年總服務次數1,249次，總服務時數為3,977小時。另針對通譯員服務情形實施滿意度調查，有98.23%表示滿意，顯示本市通譯員平時服務之熱忱及用心，普遍受外籍配偶肯定。 - 102年9月25日針對轄區衛生所工作人員，辦理「居家安全環境檢核訪視人員」教育訓練，逐項說明及實際演練與弱勢族群轉介流程，本市共計34名居家訪視人員參加。 - 102年05月10日、11日、17日辦理「臺中市102年幼童跌落事故傷害防制種子教師訓練工作坊」共計3場次，計280人參訓；另針對0~3歲幼童家長以及4至6歲幼童與家長，辦理預防教育課程，共63場。 - 結合衛生所健兒門診、預防注射及社區資源、民間團體，於轄區內辦理新住民婦幼優生保健暨加入全民健康保險宣導活動，計辦理387場次，共43,548人次參加。 - 針對育有6歲以下子女之新住民與弱勢家庭或教保人員，辦理居家環境安全宣導，共85場次，計5,455人次參加。 - 結合新住民與弱勢群族婦女建卡管理機制，透過家訪、門診面訪等方式，針對育有6歲以下子女之家庭居家安全環境檢核與諮詢，本(102)年共完成2,007家戶。 - 策略績效目標四：強化傳染病疫情監視與防治，落實追蹤各項常規疫苗接種率及合約醫療院所冷運冷藏管理，提升高危險族群愛滋病毒篩檢率、結核病接觸者檢查及高危險族群篩檢 - 定期執行校園及人口密集機構疫情監測，早期偵測群聚事件發生： - 每週督導各學校完成校園傳染病疫情監視通報系統資料登錄，各學校本(102)年度通報率100％。 - 每週依據傳染病通報狀況分析校園傳染病流行現況，以利早期偵測早期預防。本年度校園群聚事件8件（上呼吸道感染1件、水痘3件及腹瀉4件）、人口密集機構群聚事件共9件（不明原因發燒1件、類流感1件、腹瀉1件、百日咳1件及上呼吸道感染5件），均立即進行相關調查防治並控制疫情，未發生次波傳染情形。 - 提升各項預防接種基礎劑完成率： - 本市現有318家合約醫療院所協助辦理幼兒常規預防接種業務，提供家長帶幼兒接種疫苗之方便性，提高幼兒於適齡內完成接種各項疫苗。 - 積極推動各項幼兒預防接種工作，主動發布相關新聞資訊及寄發催注通知明信片，本年各項預防接種完成率已達98.02％，藉以提高群體免疫力保護幼兒康。 - 定期輔導稽核轄區內合約醫療院所疫苗管理情形，以提高預防接種服務品質及確保疫苗效價無虞，本年度已完成稽核輔導計1,192家次。 - 高危險族群愛滋病毒篩檢率： - 有鑑於愛滋病感染年齡層有年輕化的趨勢，擬定國中生之防治策略：與教育局合作辦理「尋找套套高手」及「I-學生」志工招募活動，藉由學生實際參與活動，達成對愛滋病之認知與知能，避免疫情擴散。 - 配合世界愛滋病日活動，於8月1日至10月31日辦理「WE-CHECK社區動員愛滋檢驗計畫」，積極推動高危險群愛滋病毒篩檢，提升高危險族群的自我風險認知及鼓勵主動篩檢，以達早期診斷之效。本次共計篩檢4,943人，其中發現 25人陽性已依規定完成通報，並榮獲執行特別獎。 - 針對社區藥癮者，採多元管道篩檢，與本市警政單位合作，積極推動治安顧慮人口及出矯治機構毒品人口（尿液調驗）之HIV篩檢，以早期發現個案，降低感染情形，102年度共計篩檢6,041人次(較101年度5,009人次提升20.6%)；陽性個案（舊案）共計86人。 - 為提升公部門或相關業務單位之法規專業知能，分2梯次辦理教育訓練；共計877人參加，其中校長多達177人，有效協助校園愛滋病防治業務之推展。 - 積極推動「性病患者全面推動愛滋病毒篩檢計畫」，輔導本市醫療院所加入愛滋病防治行列，擴大篩檢性病患者，以早期發現個案，降低感染情形，共計篩檢29,853人次(較101年度14,259人次提升109.3%)。 - 針對新通報個案提供本市特製之愛滋病個案關懷『暖暖包』，利用關懷物品獲得正確認知，避免繼續疾病擴散，並增加感染者信任感提升就醫率，由101年84.97%提升至86.39%。 - 辦理警方查獲特殊族群接受HIV篩檢及防治講習達100%，另針對不同對象（一般民眾、學生、外籍配偶、新住民、醫院/役男、受刑人及感染者、八大行業、同志族群、未成年中輟生、其他/監所、戒治所等）辦理性病及愛滋病教育宣導共計完成1,186場次；129,985人次受益。 - 全國首創由地方首長（蔡副市長）錄製「保險套正確使用方法」的教學光碟，將於各場所及學校廣為宣導，提醒安全性性為的重要性，並於12/17弘光科技大學辦理「廣設保險套販賣機」記者會，呼籲其他大專院校一起加入防疫行列，增加學生對愛滋病瞭解，降低愛滋病感染。 - 結核病高危險族群篩檢數： - 配合3月24日世界結核病日辦理大型衛教宣導活動，於山地地區辦理「原鄉鄉親檢康嘉年華會」，當日活動除安排都治關懷員與地段護士分享關懷送藥，協助個案成功抗病的經驗。另現場提供原住民烤豬等佳餚，並結合了胸部X光篩檢、彩繪等保健、趣味闖關活動，場面熱鬧活潑，期許民眾「去除歧視 真心關懷」遠離結核病的威脅，更加瞭解結核病知識、七分篩檢法、早期診斷及治療等觀念、重視結核病防治，約計有500人參加；206人接受CXR篩檢。 - 辦理接觸者檢查、矯正機關篩檢、山地鄉巡檢及經濟弱勢族群胸部X光巡迴篩檢共計篩檢29,841人，其中矯正機關篩檢人數11,796人、經濟弱勢族群10,227人、山地鄉篩檢1,936人、接觸者檢查4,917人。 - 透過多元方式進行胸部X光篩檢，主動發現34名，均已接受治療即完成接觸者追蹤，可早期發現感染源，早期給予治療，可避免於社區造成傳染。 - 為使結核病防治多元化，將防疫觸角深入E化世界，於本局網頁成立「七分篩檢 肺保平安」之線上篩檢及問答活動，並於每月抽獎，以提升市民參與意願，網路篩檢人數超過1400人參與活動。 - 為使宣導結核病防治理念能伸入校園，辦理校園結核病防治業務聯繫會，除提升本市校園結核病個案之管理及防疫之教育及宣導，參加人數共計440人，另為能提供更正確有效的防疫措施，特制定校園處理標準手冊，供公衛及學校相關人員參考。 - 由各區衛生所至轄區機關、公司行號、學校及社區辦理結核病衛教宣導活動，宣導人數達16,887人次，並提供結核病衛教宣導海報、標語及單張給各政府機構及公部門、各醫療院所、各級學校及各區衛生所，以利宣導結核病防治之知能，早期發現早期治療，以降低社區潛藏之結核病個案數。 - 策略績效目標五：強化自殺防治網絡，提升心理輔導層次，加強社區宣導活動，以提升全民身心健康 - 強化網絡連結，擴展自殺防治網絡：召開網絡聯繫會，邀集教育局、文化局、社會局、農業局、經發局、生命線、張老師、八大通路商及植物保護商業同業公會等，研商防至策略，共計辦理12場次、275人次參加。 - 辦理專業人員訓練：提升自殺防治知能及處理技巧，共計辦理22場次、2,848人次參加。 - 心理健康宣導：深入社區、職場、學校，針對各年齡層辦理心理健康宣導講座，共計辦理165場次、20,433人次參加。 - 強化社區自殺防治網絡：推廣自殺守門人，落實守望相助之精神，期望及早發現及早轉介避免憾事發生，共計辦理71場，11,646人參加。 - 免費心理諮詢點：設置17處免費心理諮詢點，聘請專業心理師提供一對一服務，提升民眾壓力調適技巧，共計服務900人次，整體服務滿意度將近100％。媒體宣導：運用文宣、媒體及網路等各種管道，宣導心理健康及自殺防治，共計發布新聞稿11則，辦理記者會3場。 二、人力面向：合理調整機關員額，建立活力政府 - 策略績效目標一：合理調整機關員額，建立活力政府 - 機關年度預算編制員額成長率百分：101年度編制員額187人，102年度仍維持編制員額187人，本局貫徹員額精簡政策及撙節人事經費，總員額管制達成「零成長」目標。 - 依法足額進用身心障礙人員及原住民人數：依法足額進用身心障礙人員共11人及原住民人數共4人。 - 分發考試及格人員比例：本局總額編制出缺總數為21人，提報考試職缺數為13人，分發考試及格人員比例達61.9%。 三、經費面向： - 策略績效目標一：合理分配資源，提升預算執行績效 - 落實各單位年度資本門預算執行，執行績效達98.78%，達成度100%。 - 各單位本撙節支出原則，落實年度經常門預算執行，執行績效達90.63%，達成度100%。 |  |  |
| --- | --- | --- |