## 中央各機關補助款執行情形表
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國110年1月1日至6月30日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱	核定金額			歲出分配數 / (4)	實 現 數					賸 餘 數
	補助款部分 / (1)	本府配合款部分 / (2)	合計 / (3)=(1)+(2)		補助款部分 / (5)	本府配合款部分 / (6)	合計 / (7)=(5)+(6)	實現數占歲出分配數之比率(%) / (8)=(7)/(4)	執行狀況說明	補助款部分 / (9)=(1)-(5)	本府配合款部分 / (10)=(2)-(6)	合計 / (11)=(9)+(10)
合 計	4,562,232,030	370,325,250	4,932,557,280	3,340,196,834	2,687,949,282	173,418,779	2,861,368,061	85.66		1,874,282,748	196,906,471	2,071,189,219
傳染病防治計畫	5,181,000	2,861,250	8,042,250	3,633,750	1,911,454	1,298,864	3,210,318	88.35		3,269,546	1,562,386	4,831,932
建立優質之緊急醫療救護體系	367,000	242,000	609,000	128,800	-	-	-	0.00	衛生福利部110年度尚無核定函。	367,000	242,000	609,000
加強原住民族及離島地區醫療保健服務	999,000	137,000	1,136,000	284,000	196,064	26,736	222,800	78.45	和平區衛生所及梨山衛生所第一季交通費核銷22萬2,800元，補助244人次。	802,936	110,264	913,200
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新	1,007,000	138,000	1,145,000				-	#DIV/0!		1,007,000	138,000	1,145,000
原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	1,350,000	185,000	1,535,000				-	#DIV/0!		1,350,000	185,000	1,535,000
整合型心理健康工作計畫	21,040,000	9,086,000	30,126,000	9,604,000	6,634,549	1,613,986	8,248,535	85.89		14,405,451	7,472,014	21,877,465
優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務	14,897,000	22,346,000	37,243,000	19,746,000	4,518,157	6,777,237	11,295,394	57.20	1.本計畫共編列38名人力，目前已核定35名社工及督導人力，另有3名員額尚未核定。已核定員額部分，尚有1名社工督導未聘用，因專業人力招聘不易，將持續積極辦理招募。 / 2.另因中央第二期計畫尚未核定，將俟中央計畫核定後，積極辦理3名員額招募及依期程執行。	10,378,843	15,568,763	25,947,606
強化藥癮者輔導處遇計畫	31,007,000	7,752,000	38,759,000	17,994,000	10,602,845	2,533,120	13,135,965	73.00	1.截至6月底，共有一名育嬰留停之約用人員薪資約19萬元。 / 2.另6月薪資部分約270萬尚未核銷，5、6月份同仁尚未申請加班費，致實際進度較預定進度落後。	20,404,155	5,218,880	25,623,035
美沙冬替代治療服務可近性補助計畫	550,000	-	550,000	-	-	-	-	#DIV/0!		550,000	-	550,000
醫起護少陪伴計畫	599,950	-	599,950	180,000	180,000	-	180,000	100.00		419,950	-	419,950
菸害防制工作計畫	22,865,000	-	22,865,000	5,395,000	5,341,943	-	5,341,943	99.02		17,523,057	#VALUE!	#VALUE!
癌症防治人力計畫	4,310,000	-	4,310,000	1,549,600	824,961	-	824,961	53.24	缺額共4人尚未聘齊人力，致經費賸餘。	3,485,039	-	3,485,039
衛生保健工作計畫	14,523,000	-	14,523,000	3,875,977	3,629,196		3,629,196	93.63		10,893,804	-	10,893,804
整合性預防及延緩失能計畫	29,686,000	-	29,686,000	8,091,903	5,175,897		5,175,897	63.96	因應疫情長者健康促進站，暫緩執行，且尚未撥款。	24,510,103	-	24,510,103
HPV疫苗接種服務計畫	6,634,080	-	6,634,080	3,951,850	3,312,068		3,312,068	83.81		3,322,012	-	3,322,012
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫	1,200,000	164,000	1,364,000	646,997	430,223	30,309	460,532	71.18	1.於110年3月11日撥付和平區衛生所30萬元整及梨山衛生所4萬7,669元整。 / 2.原定5月20日辦理部落及社區健康營造經理人及志工教育訓練因疫情因素延期辦理。 / 3.110年部落社區健康營造計畫期中書面審查輔導，待核銷。 / 4.辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作所需之業務文具費，待核銷。	769,777	133,691	903,468
住宿式服務機構使用者補助方案	247,180,000	-	247,180,000	-	-	-	-	#DIV/0!		247,180,000	-	247,180,000
長期照顧十年計畫2.0	3,812,878,000	117,925,000	3,930,803,000	2,966,975,563	2,556,035,700	76,132,727	2,632,168,427	88.72		1,256,842,300	41,792,273	1,298,634,573
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫	158,898,000	4,915,000	163,813,000	64,013,305	36,423,757	1,126,508	37,550,265	58.66	本計畫經費用以補助人力相關費用，如薪資及交通費佔總核定經費約87%，惟人力招聘不易，目前未聘足員額，爰預算執行數較低，將持續辦理招聘事宜。	122,474,243	3,788,492	126,262,735
家庭照顧者支持性服務創新型計畫	19,500,000	-	19,500,000	13,464,350	12,586,910	-	12,586,910	93.48		6,913,090	-	6,913,090
失智照護服務計畫	70,083,000	2,168,000	72,251,000	57,380,800	9,532,409	294,817	9,827,226	17.13	1.共核定10處共照中心、38處失智據點。 / 2.刻正辦理修正計畫書及撥付第1期款事宜。	60,550,591	1,873,183	62,423,774
長照十年計畫2.0-中低收入失能老人機構公費安置費	40,093,000	202,406,000	242,499,000	132,272,184	25,871,385	83,584,475	109,455,860	82.75		14,221,615	118,821,525	133,043,140
失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	7,317,000	-	7,317,000	3,657,500	-	-	-	0.00	1.原預算係依衛生福利部估列補助款先行編列計731萬7,000元，惟中央僅核定補助經費280萬3,000元(減少經費約451萬4,000元)。 / 2.本年度共核定16家單位，計166萬1,575元，補助經費採實支實付，俟12月單位送件，經本局審核通過後，辦理核銷。	7,317,000	-	7,317,000
護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	41,505,000	-	41,505,000	18,789,255	2,803,000	-	2,803,000	14.92	1.原預算編列4,150萬5,000元，惟近期國內COVID-19疫情嚴峻，影響計畫執行，爰向衛福部申請變更經費並獲同意，核定經費調整為3,913萬6,827元。 / 2.本年度核定護理機構經費共計3,222萬2,385元，第1期款計1,466萬1,193元，採預撥方式辦理，目前已撥付280萬3,000元，預計於7月底前完成預撥第1期款。	38,702,000	-	38,702,000
109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫	8,562,000	-	8,562,000	8,562,000	1,938,764	-	1,938,764	22.64	中央增補本市核定員額及預算，惟人力招聘不易，致經費賸餘。	6,623,236	-	6,623,236