## 中央各機關補助款執行情形表
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國111年1月1日至3月31日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱	核定金額			歲出分配數 / (4)	實 現 數					賸 餘 數
	補助款部分 / (1)	本府配合款部分 / (2)	合計 / (3)=(1)+(2)		補助款部分 / (5)	本府配合款部分 / (6)	合計 / (7)=(5)+(6)	實現數占歲出分配數之比率(%) / (8)=(7)/(4)	執行狀況說明	補助款部分 / (9)=(1)-(5)	本府配合款部分 / (10)=(2)-(6)	合計 / (11)=(9)+(10)
合 計	5,098,353,760	570,662,000	5,669,015,760	2,239,033,131	1,750,733,033	98,094,349	1,848,827,382	82.57		3,347,620,727	472,567,651	3,820,188,378
傳染病防治計畫	5,976,000	3,078,000	9,054,000	2,091,000	443,206	399,014	842,220	40.28	各項教育訓練規劃將於4月起陸續辦理。	5,532,794	2,678,986	8,211,780
建立優質之緊急醫療救護體系	247,000	238,000	485,000	-	-	-	-	#DIV/0!	衛生福利部尚未核定經費。	247,000	238,000	485,000
加強原住民族及離島地區醫療保健服務	999,000	137,000	1,136,000	-	-	-	-	#DIV/0!	預計4月辦理第一季交通費核銷。	999,000	137,000	1,136,000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新	15,000	3,000	18,000	-	-	-	-	#DIV/0!	目前已完成契約書簽訂，預計於4月交貨。	15,000	3,000	18,000
原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	1,584,000	216,000	1,800,000	-	-	-	-	#DIV/0!	目前已完成標案決標作業，預計6月前完成交貨。	1,584,000	216,000	1,800,000
整合型心理健康工作計畫	9,640,000	4,132,000	13,772,000	3,600,000	1,677,665	135,839	1,813,504	50.38	因約用人員缺額待聘中及各項訓練及活動尚在規劃中，將儘速辦理以提升執行率。	7,962,335	3,996,161	11,958,496
強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務	90,325,000	51,463,000	141,788,000	30,986,000	19,271,831	8,135,353	27,407,184	88.45		71,053,169	43,327,647	114,380,816
醫起護少陪伴計畫	300,000	-	300,000	-	-	-	-	#DIV/0!	預計於5月辦理核銷事宜。	300,000	-	300,000
110年度充實心衛社工駐點辦公空間及設施設備計畫	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,046,678	-	1,046,678	87.22		153,322	-	153,322
菸害防制工作計畫	24,024,000	-	24,024,000	2,751,000	2,696,083	-	2,696,083	98.00		21,327,917	-	21,327,917
癌症防治人力計畫	5,500,000	-	5,500,000	1,216,980	373,360	-	373,360	30.68	因約用人員缺額8名尚未補足，致經費賸餘。	5,126,640	-	5,126,640
衛生保健工作計畫	14,527,000	-	14,527,000	3,565,224	2,792,715	-	2,792,715	78.33	相關費用尚在辦理核銷程序中。	11,734,285	-	11,734,285
推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫	6,940,000	-	6,940,000	1,550,179	125,601		125,601	8.10	目前尚在辦理招標作業中。	6,814,399	-	6,814,399
整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫	4,590,000	-	4,590,000	155,829	-	-	-	0.00	相關費用尚在辦理核銷程序中。	4,590,000	-	4,590,000
整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫	24,502,000	-	24,502,000	2,601,798	-	-	-	0.00	相關費用尚在辦理核銷程序中。	24,502,000	-	24,502,000
HPV疫苗接種服務計畫	5,991,160	5,386,000	11,377,160	2,205,148	186,485		186,485	8.46	俟國民健康署完成公費疫苗採購案，配合辦理後續推動事宜。	5,804,675	5,386,000	11,190,675
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫	1,200,000	164,000	1,364,000	341,790	232,317	21,899	254,216	74.38	和平衛生所計畫經理人屬年度新增名額，業於3月17日到職，爰1-2月臨時人員酬金無法支用，致經費賸餘。	967,683	142,101	1,109,784
住宿式服務機構使用者補助方案	255,576,000	-	255,576,000	-	-	-	-	#DIV/0!	衛生福利部尚未核定經費。	255,576,000	-	255,576,000
住宿式服務機構品質提升卓越計畫	112,723,000	-	112,723,000	348,456	-	-	-	0.00	衛生福利部尚未核定經費。	112,723,000	-	112,723,000
長期照顧十年計畫2.0	4,202,294,000	237,000,000	4,439,294,000	2,023,228,716	1,704,865,528	52,727,800	1,757,593,328	86.87		2,497,428,472	184,272,200	2,681,700,672
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫	125,356,000	3,877,000	129,233,000	19,108,875	14,992,065	463,673	15,455,738	80.88		110,363,935	3,413,327	113,777,262
家庭照顧者支持性服務創新型計畫	23,280,000	720,000	24,000,000	16,359,180	-	-	-	0.00	1.服務單位尚在辦理計畫書修訂事宜，俟完成後，始確定核定經費。 / 2.刻正向衛生福利部申請第一期補助款(核定經費70%)，俟補助款撥入後，續辦理撥付核定單位補助經費。	23,280,000	720,000	24,000,000
失智照護服務計畫	70,083,000	2,168,000	72,251,000	35,838,500	-	-	-	0.00	1.衛生福利部尚未撥付計畫經費。 / 2.近期將辦理服務單位經費核定、修正計畫書、簽約，並於衛生福利部撥付補助款後，撥款第一期款(50%)予服務單位。	70,083,000	2,168,000	72,251,000
中低收入失能老人機構公費安置費	69,201,600	262,080,000	331,281,600	85,800,000	-	36,210,771	36,210,771	42.20	目前刻正辦理核銷案件。	69,201,600	225,869,229	295,070,829
失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	9,018,000	-	9,018,000	-	-	-	-	#DIV/0!	本案共計5家審查通過，刻正簽辦核定經費。	9,018,000	-	9,018,000
護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	31,600,000	-	31,600,000	4,422,456	1,347,001	-	1,347,001	30.46	目前已核定補助10家機構，為減輕機構負擔，除119火災通報裝置外，補助經費採二期撥款，俟機構提交圖審核定相關資料，始預撥付第1期款，後續依規定辦理經費轉正。	30,252,999	-	30,252,999
109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫	1,662,000	-	1,662,000	1,662,000	682,498	-	682,498	41.06	原鄉用人及業務推動不易，已依中央規定，繳回賸餘款、完成結報。	979,502	-	979,502