## 中央各機關補助款執行情形表1-9月
臺中市政府衛生局
中央各機關補助款執行情形表
中華民國112年1月1日至9月30日
單位：新臺幣元
補助計畫名稱	預算金額/核定金額			歲出分配數 / (4)	實 現 數					賸 餘 數
	補助款部分 / (1)	本府配合款部分 / (2)	合計 / (3)=(1)+(2)		補助款部分 / (5)	本府配合款部分 / (6)	合計 / (7)=(5)+(6)	實現數占歲出分配數之比率(%) / (8)=(7)/(4)	執行狀況說明	補助款部分 / (9)=(1)-(5)	本府配合款部分 / (10)=(2)-(6)	合計 / (11)=(9)+(10)
合 計	8,266,322,077	886,081,917	9,152,403,994	8,409,457,056	6,703,843,862	416,952,721	7,120,796,583	84.68		1,562,478,215	469,129,196	2,031,607,411		2,031,607,411
整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫	24,831,000	-	24,831,000	15,405,000	12,795,894	-	12,795,894	83.06		12,035,106	-	12,035,106		12,035,106
整合型心理健康工作計畫	8,700,000	4,685,000	13,385,000	11,185,000	6,361,820	3,425,596	9,787,416	87.50		2,338,180	1,259,404	3,597,584		3,597,584
充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫	2,000,000	-	2,000,000	1,360,000	-	-	-	0.00	1.112年9月22日收迄中央撥款，刻正請廠商估價並陳核中。 / 2.案內補助款有關網絡佈線、防火牆及交換器等標案，業於9月19日決標，履約期限：112年11月20日。 / 3.綜上，相關採購將盡速辦理。	2,000,000	-	2,000,000		2,000,000
強化社會安全網第2期計畫	118,742,000	79,162,000	197,904,000	140,889,000	67,964,301	36,596,163	104,560,464	74.21	因聘用人員缺額尚未補足及各項訓練活動尚在規劃中，致經費賸餘，將儘速辦理。	50,777,699	42,565,837	93,343,536		93,343,536
排除就醫障礙補助計畫	5,378,000		5,378,000	3,900,000	3,273,782		3,273,782	83.94		2,104,218		2,104,218
醫起護少陪伴計畫	415,000		415,000	220,000	124,307		124,307	56.50	112年1-9月共服務22人。 / 有關戒癮治療費用因個案成癮狀態而定且採實報實銷。	290,693		290,693
失能身心障礙者特殊需求加值服務	790,000	-	790,000	-	-	-	-	-	1.本案共計6家單位審查通過，已簽辦核定經費。 / 2.俟年底審查期末報告後，核實支付補助經費。	790,000	-	790,000	友慈	790,000
家庭照顧者支持性服務創新型計畫	23,281,000	1,226,000	24,507,000	17,285,336	14,383,984	757,052	15,141,036	87.59		8,897,016	468,948	9,365,964	詩穎督導	9,365,964
住宿式服務機構品質提升卓越計畫	92,576,000	-	92,576,000	2,575,125	1,925,068	-	1,925,068	74.76	本計畫辦理之採購案因不可歸責於甲乙雙方之原因辦理契約變更，因此尚未撥付第一、二期款(約56萬元)，刻正請廠商檢具細部計畫書等必要文件向本局辦理請款事宜。	90,650,932	-	90,650,932	翊雯	90,650,932
長照2.0整合性計畫	4,996,022,000	423,832,000	5,419,854,000	5,307,772,612	3,960,634,166	208,454,430	4,169,088,596	78.55	1.衛生福利部3月25日始核定本計畫，爰補助費用核定及核銷進度較預期晚。 / 2.獎補助費尚有1億900萬7,194元在核銷程序中。	1,035,387,834	215,377,570	1,250,765,404	舒華	1,250,765,404
失智照護服務計畫	70,083,000	3,689,000	73,772,000	58,932,800	41,464,220	2,182,328	43,646,548	74.06	1.衛生福利部遲於3月28日核定本計畫，爰補助費用核定及核銷進度較預落後。 / 2.本計畫共核定10家共照中心及40家失智據點: / (1)第1期款已完成撥付(預撥42家、採實支實付8家) / (2)第2期款完成撥付24家、其餘26家刻正辦理中(其中1家已申請撤點，將於期末辦理核銷撥款)。	28,618,780	1,506,672	30,125,452	嘉毅	30,125,452
長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫	130,446,000	6,866,000	137,312,000	103,847,109	79,957,361	4,208,283	84,165,644	81.05		50,488,639	2,657,717	53,146,356	育瑱	53,146,356
長期照顧十年計畫2.0-中低收入失能老人機構公費安置費計畫	83,429,240	361,973,000	445,402,240	231,324,000	39,309,050	159,039,369	198,348,419	85.74		44,120,190	202,933,631	247,053,821	鄭雅婷	247,053,821
110年度住宿式服務機構使用者補助方案	24,489,000	-	24,489,000	24,489,000	24,488,078	-	24,488,078	100.00		922	-	922	-	922
111年度長照2.0整合型計畫	2,200,000,000	-	2,200,000,000	2,200,000,000	2,199,624,926	-	2,199,624,926	99.98		375,074	-	375,074	-	375,074
111年度中低收入失能老人機構公費安置計畫	2,441,000	-	2,441,000	2,441,000	523,956	-	523,956	21.46	本市於111年中依據在案人數估計全年度總經費，故向衛生福利部申請增加經費，惟後續因受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，下半年結案(死亡)人數較上半年度明顯攀升，致補助人次數下降，經費賸餘。	1,917,044	-	1,917,044	鄭雅婷	1,917,044
護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	14,364,000	-	14,364,000	5,283,779	5,283,779	-	5,283,779	100.00		9,080,221	-	9,080,221	沛喬	9,080,221
住宿式服務機構使用者補助方案	316,336,000	-	316,336,000	196,517,414	180,391,599	-	180,391,599	91.79		135,944,401	-	135,944,401	惠琳	135,944,401
聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫	14,498,000	-	14,498,000	11,598,400	1,781,711	-	1,781,711	15.36	本計畫為勞動部112年新核定計畫，112年1月-6月期間於平台會議及照專月會積極宣導短照服務，該計畫尚有AA碼別加計服務費用，囿由支審系統功能尚未完成開通，故經費執行率未達80%。	12,716,289	-	12,716,289	沛芸督導	12,716,289
綜合保健工作計畫	60,489,000	-	60,489,000	30,154,253	28,537,856	-	28,537,856	94.64		31,951,144	-	31,951,144		31,951,144
周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	4,538,000	-	4,538,000	2,098,518	1,717,317	-	1,717,317	81.83		2,820,683	-	2,820,683		2,820,683
新住民保健通譯員服務計畫	3,811,000	-	3,811,000	2,292,400	2,058,900	-	2,058,900	89.81		1,752,100	-	1,752,100		1,752,100
地方推動兒童發展聯合評估服務計畫	13,459,000	-	13,459,000	13,374,000	13,368,500	-	13,368,500	99.96		90,500	-	90,500		90,500
整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫	4,570,000	-	4,570,000	4,201,000	3,798,445	-	3,798,445	90.42		771,555	-	771,555		771,555
預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫	9,500,000	-	9,500,000	2,896,000	2,896,000	-	2,896,000	100.00		6,604,000	-	6,604,000		6,604,000
銀髮健身俱樂部補助計畫	2,000,000	299,000	2,299,000	2,299,000	800,000	299,000	1,099,000	47.80	1.本計畫補助2單位(弘光科技大學、真愛基金會)設置銀髮健身俱樂部。 / 2.本計畫經費分2期款撥付，第1期款計109萬9,000元已於112年6月29日完成撥付，目前刻正簽辦向國健署請領第2期款設備費用計119萬9,925元，並預計於112年10月31日前完成撥付第2期款予補助單位相關事宜。	1,200,000	-	1,200,000		1,200,000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫	1,200,000	180,000	1,380,000	897,212	709,918	157,920	867,838	96.73		490,082	22,080	512,162		512,162
原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案	1,200,000	-	1,200,000	526,555	504,538	-	504,538	95.82		695,462	-	695,462		695,462
整合型口腔健康促進計畫	1,800,000	-	1,800,000	1,287,092	772,432	-	772,432	60.01	預計執行及執行中經費共約40萬元，執行率將可達91%，經費使用規劃如下： / 1.長照科：購買文具、碳粉等用品，約9萬5,100元。 / 2.醫管科： / (1)舉辦醫療暴力及爭議相關課程，約講師費8,000元。 / (2)購買文具，約7萬5,000元。 / (3)印製文宣，約9萬8,000元。 / (三)保健科： / (1)9月份薪資4萬0,523元，刻正核銷。 / (2)已規劃印製兒童口腔及視力保健文宣品8萬5,000元，刻正簽辦中。	1,027,568	-	1,027,568		1,027,568
傳染病防治計畫	7,157,000	3,806,000	10,963,000	7,909,688	3,374,659	1,570,663	4,945,322	62.52	1.急性傳染病防治計畫-病毒性肝炎：分配數4萬9,688元，使用0元，執行率0%，擬購買防水袋為肝炎防治宣導品，該品項目前已請廠商提供估價單及樣品預計於10月13日前簽辦完成。 / 2.疫苗冷運冷藏設備汰購：分配數180萬元，使用0元，執行率0%，因為各類疫苗冷運冷藏相關設備之採購案，於驗收完成後一次付款，目前刻正辦理採購及驗收等相關作業，故尚未支付費用，預計於112年12月完成付款工作。 / 3.愛滋病及性病防治：分配數319萬5,000元，使用251萬8,453元，執行率79%，系因每季核銷(7-9月)之針具回收衛教費、清潔針具自動販賣機作業費，以及9月核銷之替代治療抽血營養費、委外抽血技術費等，皆預計10月中旬由各區衛生所送回憑證辦理核銷，屆時10月即可達標。	3,782,341	2,235,337	6,017,678		6,017,678
外國人健康檢查管理實施計畫	2,839,000	-	2,839,000	2,129,249	2,032,227	-	2,032,227	95.44		806,773	-	806,773		806,773
流感疫苗接種工作計畫	22,042,000	-	22,042,000	1,106,760	964,517	-	964,517	87.15	本計畫實際核定金額為2,838,283元整，另本年度1月1日至6月30日為第一期實付計1,400,341元整繳回74,048元整；7月1日至12月31日為第二期截至9月30日實付557,838元整。	21,077,483	-	21,077,483		21,077,483
原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	911,837		911,837	911,837	273,551		273,551	30.00	本案第2期款(638,286元)已完成驗收，俟廠商提供收據後，即可辦理核銷事宜。	638,286	-	638,286		638,286
加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫	999,000	150,000	1,149,000	1,149,000	999,000	150,000	1,149,000	100.00		-	-	-		-
建立優質之緊急醫療救護體系計畫	237,000	102,000	339,000	339,000			-	0.00	本案於112年9月22日始經衛福部核定，將盡速辦理請款及採購核銷事宜。	237,000	102,000	339,000
原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新補助計畫	748,000	111,917	859,917	859,917	748,000	111,917	859,917	100.00		-	-	-

製表 單位主管